## Slide 1
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA
DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO
– PRAI ALENTEJO
Dr. José Rodriguez
Aprendizagens resultantes do processo de avaliação

## Slide 2
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
Perspectiva e aspectos metodológicos da Avaliação
Aprendizagens ...
  B. Enquadramento e estrutura do Programa – Obstáculos e condicionantes...
C. Impactes do Programa...
D. Boas práticas...
E. Alguns elementos da aprendizagem para o próximo período de programação.

## Slide 3
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
Avaliação focalizada em 5 aspectos:
Carácter de alavancagem das Acções
Carácter complementar das acções relativamente a outros investimentos do QCA III
Relevância acrescida do partenariado como meio e objectivo do Programa
Carácter demonstrativo dos projectos (focalização ao nível do projecto)
Relevar da experiência empreendida elementos de aprendizagem para o próximo período de programação
Considerando os Objectivos Específicos do
PRAI- Alentejo...
A

## Slide 4
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
SÍNTESE DA ABORDAGEM METODOLÓGICA
A

## Slide 5
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
RELATÓRIO PRELIMINAR...
(FEVEREIRO 2006)
COMPONENTES DA AVALIAÇÃO JÁ ABORDADAS
I – Avaliação da Pertinência e Adequação da Estratégia do PRAI Alentejo à Região
II - Análise da Coerência Interna e da Coerência Externa do PRAI Alentejo
III - Avaliação da Qualidade do Sistema de Gestão e Acompanhamento
IV - Avaliação da Eficácia e Eficiência do PRAI Alentejo
A

## Slide 6
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO:
1. estatísticas e documentais
2. informação/indicadores - retirados das fichas de candidatura e relatórios intercalares e finais dos projectos
3. reuniões com a Estrutura de Apoio Técnico
4. casos de estudo - apreciação dos projectos, com base numa matriz de avaliação (i. Planeamento e eficiência; ii. Accountability; iii. Implementação e sustentabilidade)
A
RELATÓRIO PRELIMINAR...
(FEVEREIRO 2006)

## Slide 7
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA
O PRAI–Alentejo insere-se nas grandes linhas orientadoras definidas pelos Estados Membros e Comissão Europeia, aquando da Cimeira de Lisboa em 2001 - as principais fontes de riqueza são o conhecimento e a inovação.
O PRAI reforça apoios e concede maior destaque e reconhecimento à dimensão regional em todo este processo.
O Programa, pelo seu carácter pragmático, procura reforçar as parcerias regionais público-privada.
  Não obstante as inúmeras mais valias para o despoletar de parcerias e intervenções estruturantes do território, inicialmente não foi formatado segundo uma lógica de incentivo às dinâmicas e necessidades territoriais próprias do Alentejo.
B
UMA PRIMEIRA LEITURA...

## Slide 8
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
Apesar do vasto leque de parceiros envolvidos desde o início (públicos e privados), apenas um restrito número de promotores apresentou projectos – Justificações:
  a) constrangimentos orçamentais dos promotores (imposições/exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento) – dificuldade de assegurar a contrapartida nacional (não obstante a taxa de comparticipação ter sido excepcionalmente de 80%);
  b) sucessivas mudanças politicas e institucionais e consequentemente ao nível das Estruturas Regionalmente Desconcentradas originaram alterações nos interlocutores com quem tinham sido negociados projectos e o aparecimento de novas orientações estratégicas por parte das entidades beneficiárias.
  c) fraca tradição de “trabalhos em parceria” na Região, bem como o desconhecimento, numa larga maioria de potenciais promotores/parceiros, das normas processuais a adoptar na elaboração de candidaturas.
B
OBSTÁCULOS/CONDICIONANTES INICIAIS...

## Slide 9
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
DESAJUSTE DA ESTRUTURA DO PROGRAMA
À REALIDADE DA REGIÃO
Dadas as carências existentes ao nível da inovação previa-se o aparecimento de projectos muito interessantes em domínios carenciados, nomeadamente no estimulo e apoio a clusters regionais.
Todavia, ...
  O Programa, foi apresentado à Região demasiado formatado/fechado - Em alguns casos: uma ideia – um projecto – uma Acção. Algumas destas ideias, apresentadas por alguns promotores, não se concretizaram, limitando a acção da Gestão, impossibilitada de proceder à sua simples substituição.
Foi nas denominadas acções de natureza mais “aberta” que, porventura, foi mais enriquecedor e inovador.
B

## Slide 10
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
Dificilmente poderia ter sido outra a opção, dado que não existia um quadro de referência estratégico, com clara definição de linhas orientadoras e acções a empreender.
    Contudo, esta lacuna, limitadora de decisões a tomar, resultou em ideias (projectos) desgarrados e pouco consistentes.
A concretização do Plano Estratégico de Inovação, entretanto desenvolvido ao abrigo deste Programa, configura que no futuro período de programação, poderá e deverá avançar rapidamente, um Programa de Acção.
(...)
B

## Slide 11
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM PROGRAMA COM IMPACTE NA REGIÃO
Possibilitou a criação de redes de conhecimentos e troca de experiências entre promotores, despoletou e fomentou a possibilidade de futuras parcerias e estabelecimento de relações entre instituições/entidades;
Suscitou e despoletou o debate e reflexão, no que às questões da inovação e do desenvolvimento cientifico e tecnológico diz respeito e do papel que às mesmas é concedido enquanto factores de competitividade da economia.
Permitiu que pequenas ideias, pequenas “utopias” de algumas pessoas/agentes, que dificilmente equacionariam concretizá-las, fossem postas em prática com um sucesso assinalável e fossem, nacional e internacionalmente, reconhecidas - apoiando o empreendedorismo.
C

## Slide 12
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM PROGRAMA COM IMPACTE NA REGIÃO
(...)
Apoiou alguns projectos que poderão ser a base de suporte de futuras intervenções de maior alcance e escala – Por exemplo, a Escola Digital.
O carácter demonstrativo, as unidades piloto criadas, as oficinas de experimentação, poderão ser adoptadas e seguidas por outras regiões portuguesas uma vez que as metodologias empreendidas e os resultados de sucesso alcançados poderão ser facilmente transpostas para legislação nacional e mesmo replicadas internacionalmente – boas Ideias/bons negócios...
C

## Slide 13
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM CONJUNTO DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL DA GESTÃO...
O PRAI-Alentejo enquanto meio promotor de informação sobre disponibilidades de financiamentos comunitários, instigando os promotores a apresentar projectos relevantes para a Região. Alguns dos projectos apresentados por parceiros públicos e privados, que não tinham possibilidade de ser apoiados financeiramente pelo PRAI, foram reencaminhados para outras fontes de financiamento comunitário. O facto de terem sido apoiados por esses Programas, demonstra a importância desta prática;
2. Para além de procurar possíveis promotores, a Estrutura Técnica de Apoio (ETA) apoiou em vários projectos o processo de parceria, procurando em colaboração com os promotores os parceiros adequados a cada projecto. O papel da ETA no trabalho de consolidação de projectos e parcerias foi essencial, quer para a sua implementação quer em termos de sustentabilidade futura.
D

## Slide 14
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM CONJUNTO DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL DA GESTÃO... A MERECER ATENÇÃO NO FUTURO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO
3. O papel pró-activo, de enorme disponibilidade, de ajuda na elaboração e apresentação das candidaturas por parte da EAT foi fundamental em toda a execução do Programa. Foi notória alguma falta de experiência das entidades proponentes no desenvolvimento de projectos em parceria e nos domínios da investigação e tecnológico (note-se que os promotores estavam sobretudo habituados a apresentar projectos de natureza material).
D

## Slide 15
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM CONJUNTO DE BOAS PRÁTICAS A NÍVEL DA GESTÃO... A MERECER ATENÇÃO NO FUTURO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO
4. Dado o reduzido calendário de execução do Programa, foi fundamental a adopção de metodologias muito resolutas:
  Grande proximidade e ajuda ao promotor quando da concepção e apresentação da candidatura;
  Quando apresentada a candidatura era já analisada numa versão muito detalhada, sem necessitar de correcções (podia seguir imediatamente para a Unidade de Gestão);
  Era imediatamente realizada a Unidade de Gestão (mesmo que fosse apenas para aprovar um único projecto), de modo a encurtar o tempo e conceder maior disponibilidade temporal à execução.
D

## Slide 16
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRAI ALENTEJO: UM CONJUNTO DE BOAS PRÁTICAS A MERECER ATENÇÃO NO FUTURO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO
5. O constante incentivo por parte ETA à utilização de procedimentos modernos de de produção, comercialização e prestação de serviços e o apoio à participação em certames nacionais e internacionais, revelando o bom desempenho e competitividade de alguns dos projectos;.
6. A realização de Focus Group temáticos e de um Workshop, no âmbito do Plano Estratégico Regional de Inovação, bem como a concretização de um dos projectos (Ciclos de Inovação) para além de terem possibilitado o aparecimento de potenciais parceiros para Acções, envolveu inúmeras entidades, públicas e privadas, que partilharam ideias e experiências, que poderão originar o lançamento de importantes iniciativas/projectos.
D

## Slide 17
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRIMEIRAS PISTAS PARA UM NOVO PROGRAMA/EIXO QUE INCIDA NAS QUESTÕES DA INOVAÇÃO NO ALENTEJO
1. A concepção e aplicação de políticas regionais de inovação deverão ter em conta as especificidades e principais características sociais e económicas da Região.
2. A concretização do Plano Estratégico de Inovação, desenvolvido ao abrigo deste Programa, permitirá que a Região disponha de um Quadro de Referência, com um diagnóstico detalhado da situação de partida, com uma série de linhas de orientação estratégica a seguir, que poderão e deverão consubstanciar um Plano de Acção dirigido para as dinâmicas existentes e emergentes ao nível dos diversos clusters regionais.
3. É fundamental tirar partido de experiências obtidas noutros locais, aproveitar verdadeiramente as oportunidades decorrentes da participação em redes transregionais e transnacionais – Erik Network
E

## Slide 18
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
PRIMEIRAS PISTAS PARA UM NOVO PROGRAMA/EIXO QUE INCIDA NAS QUESTÕES DA INOVAÇÃO NO ALENTEJO
4. A Região, no futuro período de programação, deverá avançar rapidamente com uma série de projectos inovadores, sendo fundamental que, desde já, se procure criar uma rede de parceiros/promotores público e privados, verdadeiramente interessados. Tendo igualmente a preocupação de uma maior diversificação territorial de tais parceiros/promotores.
5. Uma das boas práticas patenteadas deverá ser replicada no futuro, não só em programas desta natureza, mas em outros programas regionais: a pró-actividade das ETA. Por um lado, de constante e grande disponibilidade, para ajudar os promotores na elaboração e apresentação das candidaturas (grande proximidade entre a EAT e os promotores), por outro lado, ao nível da partilha de ideias, sugestões, caminhos e soluções.
E

## Slide 19
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO – PRAI ALENTEJO
Évora
Julho/2006
AVALIAÇÃO EXTERNA
DO PROGRAMA REGIONAL DE ACÇÕES INOVADORAS
NA REGIÃO ALENTEJO
– PRAI ALENTEJO
Dr. José Rodriguez
Aprendizagens resultantes do processo de avaliação
FIM